## Sheet1
|  | USNO Status Report |  | Feb 01 - 28 2014
| Station: | Pietown, NM | Mauna Kea, HI |  | NRAO Notes | USNO Notes
Date | Observed | Data Transferred | Observed | Data transferred |  | Comments | Fit (rms in ps) | # Scans
1 | Y | Y | Y | Y |  |  | 15 | 21 | n4032
2 | Y | Y | Y | Y | PT 2 minor deviations |  | 35 | 27 | n4033
3 | Y | Y | Y | Y |  |  | 47 | 30 | n4034
4 | Y | Y | Y | Y | MK executor problems | did not use experiment | N/A | N/A | n4035
4 | Y | Y | Y | Y | PT 2 minor deviations |  | 11 | 29 | n4035b
5 | Y | Y | Y | Y | MK 1 deviation; took 2 tries to copy |  | 116 | 32 | n4036
6 | Y | Y | Y | Y | PT weak SP; snowing | did not use experiment | N/A | N/A | n4037
6 | Y | Y | Y | Y | MK preciptation |  | 52 | 28 | n4037b
7 | Y | N | Y | N | queueVex error, recorded wrong units | did not use experiment | N/A | N/A | n4038
7 | Y | Y | Y | Y | PT 1 minor deviation |  | 39 | 29 | n4038b
8 | Y | Y | Y | Y |  |  | 18 | 27 | n4039
9 | Y | Y | Y | Y |  |  | 21 | 26 | n4040
10 | Y | Y | Y | Y |  |  | 86 | 32 | n4041
11 | Y | Y | Y | Y |  |  | 19 | 24 | n4042
12 | Y | Y | Y | Y |  |  | 86 | 28 | n4043
13 | Y | Y | Y | Y |  |  | 17 | 26 | n4044
14 | Y | Y | Y | Y |  |  | 124 | 34 | n4045
15 | Y | Y | Y | Y | scans not copied? 2/3 deviations PT/MK |  | 40 | 22 | n4046
16 | Y | Y | Y | Y | MK not fringing well/ellipsoid problem | Had fewer than 5 successful scans | 0 | N/A | n4047
17 | Y | Y | Y | Y | " " |  | 65 | 15 | n4048
18 | Y | Y | Y | Y | " " | No database released | N/A | N/A | n4049
19 | Y | ? | Y | N | MK recorder not working | did not use experiment | N/A | N/A | n4050
19 | Y | Y | Y | Y | MK not fringing well/ellipsoid problem | No database released | N/A | N/A | n4050b
20 | Y | Y | Y | Y | " " |  | 231 | 24 | n4051
21 | Y | Y | Y | Y | " " | No database released | N/A | N/A | n4052
22 | Y | Y | Y | Y | " " |  | 131 | 13 | n4053
23 | Y | Y | Y | Y | " " | Had fewer than 5 successful scans | 0 | N/A | n4054
24 | Y | Y | Y | Y | " " |  | 96 | 11 | n4055
25 | Y | Y | Y | Y | " " | Had fewer than 5 successful scans | 0 | N/A | n4056
26 | Y | Y | Y | Y | PT one fewer scan than MK; MK not fringing? |  | 60 | 7 | n4057
27 | Y | Y | Y | Y | MK fixed |  | 25 | 30 | n4058
28 | Y | Y | Y | Y |  |  | 26 | 31 | n4059
Y= Yes
N= No
I= Incomplete, not yet copied